## Schedule
ID | Название задачи | Начало | Окончание
1 | 24177 - DOUBLE HEART - МОНТАЖ+ПНР
2 | НАЧАЛО | 2026-05-19 | 2026-05-19
3 | ОКОНЧАНИЕ | 2026-12-14 | 2026-12-14
4 | МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ | 2026-05-19 | 2026-10-05
5 | Регулировка фланцев треков для обеспечения соосности со стрелкой тех.обслуживания | 2026-09-03 | 2026-09-12
6 | Регулировка стрелки техобслуживания | 2026-09-09 | 2026-09-15
7 | Регулировка трека зоны технического обслуживания | 2026-09-16 | 2026-09-22
8 | Подливка в зоне стрелки и технического обслуживания | 2026-09-23 | 2026-09-24
9 | Твердение раствора | 2026-09-25 | 2026-09-27
10 | Монтаж пневматической системы | 2026-09-25 | 2026-09-27
11 | Протяжка фланцев колонн зоны стрелки тех.обслуживания и треков зоны тех.обслуживания | 2026-09-28 | 2026-09-30
12 | Монтаж поезда | 2026-10-01 | 2026-10-05
13 | ЗАВЕРШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ | 2026-10-05 | 2026-10-05
14 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ | 2026-07-23 | 2026-10-24
15 | Установка электрических шкафов внутри электрощитовой | 2026-09-09 | 2026-09-12
16 | Монтаж кабельных лотков над электрическими шкафами | 2026-09-14 | 2026-09-15
17 | Установка кабелей температурных датчиков | 2026-09-17 | 2026-09-23
18 | Установка кабелей вентиляторов | 2026-09-17 | 2026-09-23
19 | Поставка и установка опор для шкафов DAP2A и DAP2B | 2026-09-11 | 2026-09-23
20 | Установка наружных электрических шкафов | 2026-09-24 | 2026-09-24
21 | Подключение и маркировка кабелей | 2026-09-10 | 2026-10-24
22 | Подключение верхней зоны | 2026-09-10 | 2026-09-13
23 | Подключение зоны переключателя | 2026-09-13 | 2026-09-16
24 | Подключение зоны технического обслуживания | 2026-09-16 | 2026-09-20
25 | Подключение полевых коробок | 2026-09-21 | 2026-09-28
26 | Подключение шкафов внутри тех.помещения | 2026-09-29 | 2026-10-24
27 | ЗАВЕРШЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА | 2026-10-24 | 2026-10-24
28 | ИСПЫТАНИЯ И ПНР | 2026-10-24 | 2026-12-14
29 | Подача напряжения на линию 400/230 В | 2026-10-24 | 2026-10-24
30 | НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ И ПНР | 2026-10-24 | 2026-10-24
31 | Испытание пусковой системы поставщиком (Velocity) | 2026-10-26 | 2026-11-07
32 | Испытание системы ввода-вывода RCS | 2026-11-02 | 2026-11-07
33 | Установка поезда, соединение стыков и электрические подключения поезда | 2026-10-26 | 2026-10-26
34 | Окончательная регулировка переключателя трассы | 2026-10-27 | 2026-10-28
35 | Окончательная регулировка гидравлических стопорных пальцев | 2026-10-29 | 2026-10-29
36 | Испытание системы связи пуска — система RCS | 2026-11-09 | 2026-11-09
37 | Подача напряжения на линию 690 В | 2026-11-09 | 2026-11-09
38 | Функциональные испытания совместно с поставщиком (Intrasys/Velocity) | 2026-11-10 | 2026-11-13
39 | Функциональное испытание (исходное положение, обслуживание, превышение скорости и т. д.) | 2026-11-14 | 2026-11-27
40 | Функциональное испытание — список аварийных сигналов | 2026-11-28 | 2026-12-04
41 | Обучение | 2026-12-05 | 2026-12-14
42 | ПЕРЕДАЧА | 2026-12-14 | 2026-12-14
43 | Руководитель механических работ | 2026-05-19 | 2026-12-14
44 | Руководитель электротехнических работ | 2026-07-23 | 2026-12-14
45 | Руководитель ПНР | 2026-10-24 | 2026-12-14
Formulas:
Начало = [Окончание, row above]