## Лист1
График завершения монтажных работ по аттракциону Double Heart
№ п/п | Name of the work (English) | Nome delle opere (Italiano) | Наименование работ | Начало /Beginning/inizio | [12 empty] | Завершение/ Completion/ Completamento
1. | Mechanical works | Parte meccanica | Механическая часть |  | по состоянию на 14.09 | по состоянию на 15.09 | по состоянию на 16.09 | по состоянию на 17.09 | по состоянию на 18.09 | по состоянию на 21.09 | по состоянию на 24.09 | по состоянию на 28.09 | по состоянию на 30.09 | по состоянию на 01.10 | по состоянию на 05.10 | по состоянию на 07.10 |  | по состоянию на 14.09 | по состоянию на 15.09 | по состоянию на 16.09 | по состоянию на 17.09 | по состоянию на 18.09 | по состоянию на 21.09 | по состоянию на 24.09 | по состоянию на 28.09 | по состоянию на 30.09 | по состоянию на 01.10 | по состоянию на 05.10 | по состоянию на 07.10 | по состоянию на 10.10
1.1 | Adjustment of track flanges to ensure alignment with the maintenance switch | Regolazione delle flange dei binari per garantire l’allineamento con lo scambio di manutenzione | Регулировка фланцев трэков для обеспечения соосности со стрелкой техобслуживания | 2026-09-03 | [12 empty] | 2026-09-12 | выполнено/done
1.2 | Adjustment of the maintenance switch to ensure alignment with the tracks | Regolazione dello scambio di manutenzione per garantire l’allineamento con i binari | Регулировка стрелки техобслуживания для обеспечения соосности с треками | 2026-09-09 | приступили 09.09.26 работы выполняются | [11 empty] | 2026-09-15 | ожидается гидравлика | на завершающем этапе | выполнено/done
1.3 | Adjustment of the tracks in the maintenance area | Regolazione dei binari nell’area di manutenzione | Регулировка треков зоны техобслуживания | 2026-09-16 |  |  | приступили | [9 empty] | 2026-09-22 |  |  | Выполнено 80%. выявлена необходимость доп.работ. Ожидаемый срок завершения - 18.09.26 | ведутся доп.работы. Ожидаемый срок завершения в период с 18 по 22.09.26 | работы выполняются | планируемый срок завершения - 24.09.26 | не заверешено. Идет процесс выверения отклонений. Планируемый срок заврешения - 29.09.26 у Замперла запрошена проектная документация для во избежание бесконечных подвижек | Планируемый срок завершения - 29.09.26 | 29.09.26 выполнено/done | 29.09.26 выполнено/done | 29.09.26 выполнено/done | 29.09.26 выполнено/done | 29.09.26 выполнено/done
1.4 | Grouting beneath the column flanges of the maintenance switch and the tracks in the maintenance area | Getto di malta sotto le flange delle colonne dello scambio di manutenzione e dei binari nell’area di manutenzione | Подливка фланцев колонн зоны стрелки техобслуживания и треков зоны техобслуживания | 2026-09-23 | [6 empty] | не приступили. Начало работ планируется 30.09.26 (после заврешения работ по регулировки треков тех.обслуживания) | не приступили. | приступили 29.09.26 |  |  |  | 2026-09-24 | [6 empty] | не выполняются Начало работ планируется 30.09.26 (после заврешения работ по регулировки треков тех.обслуживания) | Идет подготовка к подливке. По возможности работы будут выполняться по зонам (параллельно с зонами готовности по п.1.3.) | работы выполняются | работы выполняются завершение планируется 04.10.26 | 04.10.26 выполнено/done | 04.10.26 выполнено/done | 04.10.26 выполнено/done
22-23.09.2026
1.5 | Curing of non-shrink grout | Maturazione della malta non ritirante | Твердение безусадочного раствора | 2026-09-25 | [7 empty] | не приступили. Зависимость от п.1.4 | приступили 29.09.26 |  |  |  | 2026-09-27 | [7 empty] | не приступили. План начала -29.09.26 (параллельно по готовности по п.1.4.) | работы выполняются. План завершения 01-02.10.26 | работы выполняются. план завершения 07.10.2026 | работы выполняются. план завершения 07.10.2026 | выполнено/done | выполнено/done
|  |  |  | 23-24.09.2026 | [12 empty] | 25-26.09.2026
1.6 | Installation of the pneumatic system | Installazione del sistema pneumatico | Монтаж пневмосистемы | 2026-09-25 | [6 empty] | приступили | [5 empty] | 2026-09-27 | [6 empty] | работы выполняются | работы выполняются. Завершение планируется 29.09.26 | работы выполняются. Завершение планируется 30.09.26 | улица: 01.10. выполнено/ done техническое помещение (2 шланга): работы ожидают завершения (на завершение влияют работы по электрике- 2.7.5.) | улица: 01.10. выполнено/ done техническое помещение (2 шланга): работы ожидают завершения (на завершение влияют работы по электрике- 2.7.5.) | улица: 01.10. выполнено/ done техническое помещение (2 шланга): работы ожидают завершения (на завершение влияют работы по электрике- 2.7.5.) | улица: 01.10. выполнено/ done техническое помещение (2 шланга): работы ожидают завершения (на завершение влияют работы по электрике- 2.7.5.)
1.7 | Tightening of the column flanges of the maintenance switch and the tracks in the maintenance area | Serraggio delle flange delle colonne dello scambio di manutenzione e dei binari nell’area di manutenzione | Протяжка фланцев колонн зоны стрелки техобслуживания и трэков зоны техобслуживания | 2023-09-28 | [7 empty] | Приступили |  |  |  |  | 2026-09-30 | [7 empty] | работы выполняются | работы выполняются | работы выполняются. План завершения - 10.10.26 | работы выполняются. План завершения - 10.10.26 | выполнено 95 % | выполнено/done
1.8 | Installation of bogies | Installazione dei carrelli | Установка тележек | 2026-10-01 | [6 empty] | приступят к началу выполнения работ после завершения п.1.5 |  | приступят к началу выполнения работ после завершения п.1.5 | не приступили. приступят к началу выполнения работ 05.10.26 | Приступили |  | 2026-10-05 | [9 empty] | к работам не приступили | выполнено/done
2. | Electrical works | Parte elettrica | Электрическая часть
2.1 | Installation of electrical cabinets in the technical room | Installazione dei quadri elettrici nel locale tecnico | Установка шкафов в техпомещении | 2026-09-09 | приступили | [11 empty] | 2026-09-13 | выполнено 80%. Планируемый срок завершения 16-17.09.26 | Планируемый срок завершения 16-17.09.26 | Выполнено на 80%. выявлены неровности пола. Идет процесс выравнивания перед установкой финальных шкафов. Ожидаемый срок завершения установки - 18.09.26 | Выполнено на 80%. выявлены неровности пола. Завершен процесс выравнивания. Присутпили к установке финальных шкафов. Ожидаемый срок завершения установки - 18.09.26-19.09.26 | Работы выполняются. Ожидаемый срок завершения установки - 19.09.26 | 19.09.26 выполнено/done | 19.09.26 выполнено/done питание не подавать пока не будет высушено помещение и шкафы | 19.09.26 выполнено/done питание не подавать пока не будет высушено помещение и шкафы | 19.09.26 выполнено/done питание не подавать пока не будет высушено помещение и шкафы | 19.09.26 выполнено/done питание не подавать пока не будет высушено помещение и шкафы | 19.09.26 выполнено/done питание не подавать пока не будет высушено помещение и шкафы | 19.09.26 выполнено/done питание не подавать пока не будет высушено помещение и шкафы | 19.09.26 выполнено/done питание не подавать пока не будет высушено помещение и шкафы
2.2 | Installation of cable trays above the cabinets in the technical room | Installazione delle passerelle portacavi sopra i quadri elettrici nel locale tecnico | Монтаж кабельных лотков над шкафами в тех. помещении | 2026-09-14 | не приступили. Ожидается поставка материалов от Парка Сказка | не приступили. Ожидается поставка материалов от Парка Сказка | не приступили. Ожидается поставка материалов от Парка Сказка | не приступили. Ожидается поставка материалов от Парка Сказка | Планируется приступить 18-19.09.26 | Приступили 19.09.26 | [6 empty] | 2026-09-15 | Ожидается поставка материалов от Парка Сказка | Ожидается поставка материалов от Парка Сказка | Ожидается поставка материалов от Парка Сказка (ориентир 17-19 .09.26) | Ожидается поставка материалов от Парка Сказка (ориентир 21-25 .09.26) | Планируется выполнить 19.09.26 | Работы выполнняютсся. Ожидаемый срок завершения - 23-24.09.26 | выполнено/done питание не подавать пока не будет высушено помещение и шкафы
2.3 | Routing of temperature sensor cables | Posa dei cavi dei sensori di temperatura | Прокладка кабеля датчиков температуры | 2026-09-17 | Приступили 11.09.26 работы выполняются | [11 empty] | 2026-09-23 | планируемый срок завершения - 16-17.09.26 | планируемый срок завершения - 16-17.09.26 | планируемый срок завершения - 18.09.26 | планируемый срок завершения - 18.09.26 | выполнено/done
2.4 | Routing of power cables for fans | Posa dei cavi di alimentazione dei ventilatori | Прокладка кабеля питания вентиляторов | 2026-09-17 |  |  |  | Приступили | [8 empty] | 2026-09-23 |  |  |  | работы выполняются | работы выполняются | работы выполняются (замена наконечников) | 23.09.26 выполнено/done
2.5 | Supply of brackets for DAP2A and DAP2B enclosures | Fornitura delle staffe per le cassette DAP2A e DAP2B con montaggio | Поставка и монтаж кронштейнов для корпусов DAP2A и DAP2B. | 2026-09-11 | заказали | [11 empty] | 2026-09-23 | поставка ожидается 14.09.26. монтаж - 14.09.26 | поставка ожидается 15.09.26. монтаж - 15.09.26 | поставлено. Завершение монтажа планируется 17.09.26 | Завершение монтажа планируется 18.09.26 | выполнено/done
2.6 | Installation of outdoor electrical cabinets | Installazione dei quadri elettrici esterni | Монтаж уличных шкафов | 2026-09-24 |  |  |  |  | Приступили | [7 empty] | 2026-09-24 |  |  |  |  | выполнено/done
2.7 | Connection and cable labelling | Collegamento e marcatura dei cavi | Подключение и маркировка: | 2026-09-10 | приступили | [11 empty] | 2026-10-24
2.7.1 | connection top zone | connesione top zone | Подключение верхней зоны | 2026-09-10 | приступили | [11 empty] | 2026-09-13 | выполнено/done
2.7.2 | connection switch zone | connessione switch zone | подключение зоны переключателя | 2026-09-13 | не приступили. Начало ожидается 16.09.26 | не приступили. Начало ожидается 16.09.26 | приступили | [9 empty] | 2026-09-16 | работы выполняются | работы выполняются | выполнено/done
2.7.3 | connection maintenance zone | collegamento dell'area di manutenzione | подключение зоны технического обслуживания | 2026-09-16 |  |  | приступили | [9 empty] | 2026-09-20 |  |  | работы выполняются | работы выполняются | работы выполняются | работы не завершены. Ожидаемый срок завершения -25.09.26 | 23.09.26 выполнено/done
2.7.4 | connection box in the field | collegamento alla scatola di giunzione di campo | подключение к полевой распределительной коробке (улица) | 2026-09-21 | [5 empty] | не приступили. Приступят 25.09.26 | приступили 23.09.26 | [5 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | работы выполняются | работы выполняются. Выполнено 50%. Ожидаемый срок завершения - 02.10.26 | работы выполняются. Выполнено 60%. Ожидаемый срок завершения - 02.10.26 | работы выполняются. Ожидаемый срок завершения - 08.10.26 | работы выполняются. Ожидаемый срок завершения - 08.10.26 | работы выполняются. Выполнено 95% Ожидаемый срок завершения - 08.10.26 | 08.10.26 выполнено/done
2.7.5 | connection the cabinet inside the room | collegamento di armadi interni | подключение шкафов внутри тех.помещения | 2026-09-29 | [7 empty] | приступили с 25.09.26 |  |  |  |  | 2026-10-24 | [7 empty] | работы выполняются | работы выполняются | работы выполняются | работы выполняются | работы выполняются | работы выполняются
| Zamperla Note: "Timings are approximate, depending on staffing and weather conditions" | Nota di Zamperla : "I tempi sono approssimativi in base al personale e al meteo" | Примечание Замперла : "Время указано ориентировочно и зависит от укомплектованности персоналом и погодных условий"
| Park Skazka Note:" If circumstances arise that affect the indicated deadlines, please inform Park Skazka in a timely manner, specifying the reason and the actions required to minimize the impact on the schedule. Please notify us in advance of any need for additional personnel from the installation contractor." | Nota di Park Skazka: "Qualora si verifichino circostanze che influiscano sulle tempistiche indicate, vi chiediamo di informare tempestivamente Park Skazka, specificando la causa e le azioni necessarie per minimizzare l'impatto sulle tempistiche. Vi chiediamo di comunicare in anticipo l'eventuale necessità di personale aggiuntivo da parte dell'impresa di montaggio" | Примечание "Парк Сказка": "При возникновении обстоятельств, влияющих на указанные сроки, просим своевременно информировать Парк Сказка с указанием причины и необходимых действий для минимизации влияния на сроки. Потребность в дополнительном персонале монтажной организации просим сообщать заблаговременно"